## 1ª SEMANA DE 02 A 08
INSTALADOR | AJUDANTE | 2ª FEIRA - 02/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
ROMULO/ RONALD |  | ADEZUITA SOUZA (RUA ANIBAL DE MENDONÇA, 16 /118 - IPANEMA) LEVAR CONTRAPESO, TAMPAS DAS GUILHOTINAS E SILICONE / BUSCAR BOX FLEX NA GLASSPEL (PEDIDO 30714) 101 X 180 + ESPELHO (PEDIDO 30745) 116,3 X 100 = 01 E INSTALAR *LEVAR KIT (SEPARADO AO LADO DA UNO) | BOX FLEX NÃO FOI INSTALADO, POIS PRECISA SABER ONDE PASSAM OS CANOS/ LEVAR + CHUMBO PARA UMA FOLHA INTERNA DA GUILHOTINA DO QUARTO
SAVEIRO
EDSON/ CARLOS |  | CLARICE E JOCIMAR (R. CINCO DE JULHO, 232 - 1603 - ICARAÍ) TROCAR VIDRO QUEBRADO NA COBERTURA (JÁ NO LOCAL)/ LEVAR CANTONEIRA 6 CM X 2 CM X 244,5 BRANCO PARA COBERTURA/ COBERTURA AINDA COM VAZAMENTO | LOCAL MOLHADO. CLIENTE PEDE PARA REMARCAR
KOMBI | PASSAGEIROS | ELIS NUNES - AV. JORNALISTA ALBERTO FRANCISCO TORRES, 75 / 201 - BL. 01 - ICARAÍ) INSTALAR JANELA DA ÁREA + VIDROS (JÁ NO LOCAL) *LEVAR GUARNIÇÃO E ESPUMA | FINALIZAR O DUTO DA JANELA
WILLIAN/ PABLO |  | ELIS NUNES - AV. JORNALISTA ALBERTO FRANCISCO TORRES, 75 / 201 - BL. 01 - ICARAÍ) MANUTENÇÃO DA CORTINA DE VIDRO | CONTINUA...
KOMBI | PASSAGEIROS
ELIAS | CARLINHOS | NELSON QUARESMA (RUA BARÃO DA TORRE, 475/801 - IPANEMA) MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS | CONTINUA.. - VIDRO QUEBRADO 89,5 X 65,5 FUMÊ 04 MM
GOL
ANTONIO | FABIO | HOMERO FREDERICO E MARÍLIA TANDETA (R. DAS ACÁCIAS, 193, GÁVEA) TROCAR 03 VIDROS DA COBERTURA (JÁ NO LOCAL) | FINALIZADO
GOL
JOSÉ |  |  | FÉRIAS: FERNANDO DE 02/02 A 03/3
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 3ª FEIRA - 03/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
ROMULO/ RONALD |  | PRISCILA E DANIEL (RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 664 - 503 - LEBLON) LEVAR E INSTALAR BRISES/ LEVAR BARRA CHATA 1" BRANCA COM 55,5 CM PARA PARTE INFERIOR DA PORTINHA | BRISE VAI FICAR NA GARAGEM. PRECISA PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA IÇAMENTO
kombi | carroceria | ADEZUITA SOUZA (RUA ANIBAL DE MENDONÇA, 16 /118 - IPANEMA) LEVAR MAIS CHUMBO E INSTALAR O BOX | COLOU PERFIL INFERIOR DO BOX
WILLIAN/ PABLO |  | ELIS NUNES - AV. JORNALISTA ALBERTO FRANCISCO TORRES, 75 / 201 - BL. 01 - ICARAÍ) MANUTENÇÃO DA CORTINA DE VIDRO/ BUSCAR APARADOR DE 45 COM PRETO NA ALUMIVAN | CONTINUA...
gol |  | MARIA LÚCIA (R. JORN. PRUDENCIO LUIZ FERREIRA, 49 - 503 - BL.02) PIRATININGA) COM EDMILSON | OK
EDSON/ CARLOS |  | CLARICE E JOCIMAR (R. CINCO DE JULHO, 232 - 1603 - ICARAÍ) TROCAR VIDRO QUEBRADO NA COBERTURA (JÁ NO LOCAL)/ LEVAR CANTONEIRA 6 CM X 2 CM X 244,5 BRANCO PARA COBERTURA/ COBERTURA AINDA COM VAZAMENTO | OK
KOMBI | PASSAGEIROS | ELIS NUNES - AV. JORNALISTA ALBERTO FRANCISCO TORRES, 75 / 201 - BL. 01 - ICARAÍ) FINALIZAR O DUTO DA JANELA | OK
ELIAS | CARLINHOS | HOMERO FREDERICO E MARÍLIA TANDETA (R. DAS ACÁCIAS, 193, GÁVEA) RETIRAR VIDROS | OK
SAVEIRO |  | NELSON QUARESMA (RUA BARÃO DA TORRE, 475/801 - IPANEMA) MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS *LEVAR VIDRO FUMÊ 04 MM 89,5 X 65,5 = 01/ 02 BAGUETES, 02 FECHOS PUNHO, PLÁSTICO E MICRO-ÓLEO | CONTINUA...
ANTONIO | FABIO | FAZER EXAME ADMISSIONAL EM NITERÓI | OK
MONTANA |  | AJUDAR ROMULO A IÇAR BRISES NA PRISCILA E DANIEL (RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 664 - 503 - LEBLON) | NÃO CONSEGUIRAM SUBIR PELA ESCADA. IÇAMENTO PELO PRÉDIO VIZINHO, PRECISA DE AUTORIZAÇÃO
|  | LUANA LOFEU (RUA CINCO DE JULHO, 108/ 802, COPACABANA) LEVAR E INSTALAR JANELA MAXIM-AR (JÁ COM VIDRO)/ LEVAR GUARNIÇÃO PARA UMA JANELA DA MANUTENÇÃO/ UM PEDAÇO NA ALTURA PARECE ESTAR COM MASSA/ RETIRAR SILICONE DA JANELA NOVA, POIS AMARELOU. COLOCAR PU BRANCO/ LEVA BARRA CHATA 1" PARAENVOLVER O DUTO (30 + 30 CM)/ TRAZER PERFIS QUE ESTÃO NA OBRA | TROCOU A GUARNIÇÃO/ ACABAMENTO DO DUTO JÁ ESTAVA FEITO COM MASSA. FALTA INSTALAR MAXIM-AR
JOSÉ |  |  | FÉRIAS: FERNANDO DE 02/02 A 03/3
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 4ª FEIRA - 04/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
ROMULO/ RONALD |  | PRISCILA E DANIEL (RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 664 - 503 - LEBLON) INSTALAR BRISES/ COLOCAR BARRA CHATA 1" BRANCA COM 55,5 CM PARA PARTE INFERIOR DA PORTINHA (JÁ NO LOCAL) *DESMONTAR BRISE PARA SUBIR PELA ESCADA | SOMENTE ENTREGUE. INSTALAÇÃO PARA QUINTA FEIRA Q VEM
MONTANA |  | BUSCAR MATERIAL NA ALUNENSE E TRAZER PARA O GALPÃO - CLIENTE HELOISA BANDEIRA | OK
EDSON/ CARLOS/ ANTONIO | FABIO | VINICIUS AJUZ - MICHELE (STA. MONICA RES. 1002 BL.01, BARRA) CONTINUA SERVIÇOS DA TELHA - TROCA DE VIDRO DA COBERTURA/ REINSTALAR ALIZAR APÓS PEDREIRO ARREMATAR PAREDES/ LEVAR E COLOCAR GUARNIÇÃO NAS PORTAS | FINALIZADO SERVIÇO DA COBERTURA + OCORREU A QUEBRA DE UM VIDRO LAM. INC. 08 MM 232 X 117/ FALTA COLOCAR O ALIZAR (NO LOCAL) NA PORTA. CLIQUES JÁ NO LUGAR
KOMBI | PASSAGEIROS
WILLIAN/ PABLO |  | ELIS NUNES - AV. JORNALISTA ALBERTO FRANCISCO TORRES, 75 / 201 - BL. 01 - ICARAÍ) MANUTENÇÃO DA CORTINA DE VIDRO | CONTINUA...
GOL |  | RAFAEL 98208-5661 (RUA ÁLVARES DE AZEVEDO, 130/ 2101 BL A, ICARAÍ) LEVANTAMENTO PARA ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO E UM QUADRO DE VENEZIANAS NOVO PARA ÁREA *CLIENTE ESTARÁ DISPONÍVEL NA PARTE DA MANHÃ. LIGAR QUANDO TIVER INDO, POIS ELE ESTÁ PERTO | OK
ELIAS | CARLINHOS | BUSCAR NA RIO PRETO (R. Rio Preto, 37 - loja A - Brás de Pina) 04 BAGUETES DA LINHA 30 FOSCOS - CLIENTE NELSON QUARESMA/ 02 VARAS DE PERFIL H 1067 NATURAIS - CLIENTE ELIANE LANES (trazer para o galpão) | OK
SAVEIRO |  | NELSON QUARESMA (RUA BARÃO DA TORRE, 475/801 - IPANEMA) MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS *LEVAR BAGUETES LINHA 30 E 25 FOSCOS, GUA051, GUA039 E SILICONE INCOLOR | CONTINUA...
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 5ª FEIRA - 05/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
ROMULO/ RONALD |  | ADEZUITA SOUZA (RUA ANIBAL DE MENDONÇA, 16 /118 - IPANEMA) INSTALAR BOX FLEX (JÁ NO LOCAL)/ LEVAR MAIS CHUMBO PARA FOLHA INTERNA DE UMA JANELA | FINALIZADO
KOMBI | PASSAGEIROS | A PARTIR DE 10:30H LEDA MARIA (AV. BORGES DE MEDEIROS, 3535/ 1104, LAGOA) LEVAR E SUBSTITUIR ROLDANAS DA PORTA *TROCAR DAS DUAS FOLHAS* PEGAR COM ZÉ |  | SERVIÇOS NOVOS:
MICHEL WURMAN (AV. EPITÁCIO PESSOA, 946 - COBERTURA, LAGOA) TROCA DE ROLDANAS STRONG DA PORTA, ESCOVAS 7,5 X 6, GUA259/ BUSCAR VIDROS NA VIDRAÇO: LAM 10 MM INC. 184,5 X 264,5 = 04/ LAM. REFLETIVO 08 MM 18 X 214,7 = 01/ 316,9 X 208,8 = 01/ 49,3 X 138,8 = 01 E TROCAR *IÇAMENTO POR CONTA DO CLIENTE*
MARCOS FAGUNDES (RUA BARONESA DE POCONÉ, 18/ 201, LAGOA) LEVAR E INSTALAR JANELA + VIDROS + PEITORIL JÁ NO GALPÃO
EDSON/ CARLOS |  | RAFAEL ALVES (RUA JOANA ANGÉLICA, 31 – COB, IPANEMA) COBERTURA AINDA VAZANDO/ PISO DA SAUNA: VEDAR EM VOLTA DO VIDRO, VEDAR ENTRE O VIDRO E A CALHA, LEVAR PU PRETO | OK | ISABELLA SALGADO (RUA FONTE DA SAUDADE, 280/ 404, LAGOA) LEVAR E INSTALAR PORTA / BUSCAR VIDROS NA GLASSPEL (PEDIDO 30878) LAM. INC. 18 MM 93,4 X 79,2 = 02/ 89,4 X 79,2 = 02/ LEVAR TELAS MOSQUITEIRO
SAVEIRO |  | ATÉ AS 16H ABRÃO WAJNBERG *VERA 2294-0931 (R. NASCIMENTO SILVA, 575 - 501, IPANEMA) VIDRO DA COBERTURA DESCEU E ESTÁ VAZANDO | LEVAR ESCADA GRANDE E FITA DUPLA FACE. VIDRO SOLTOU, SÓ PAROU PQ TEM UM DENTE | LUCAS KNUST (RUA PEREIRA DA SILVA, 660/ 104, LARANJEIRAS) BUSCAR BOX OPEN NA GLASSPEL (PEDIDO -----) E INSTALAR/ BUSCAR VIDROS DA CORTINA (PEDIDO -----) TEMP. INC. 08 MM 133 X 47,2 = 05 E INSTALAR *LEVAR KIT/ ACESSÓRIOS NO LOCAL
CARLOS GUARANÁ (RUA LASAR SEGAL, 100/ 140, JOÁ) BUSCAR VIDROS NA GLASSPEL (PEDIDO -----) E SUBSTITUIR DAS JANELAS DA COZINHA TEMP. INC. 08 MM 29,0 X 35,3 = 03/ 38,5 X 47,2 = 02/ REFAZER VEDAÇÃO DA JANELA DA SALA *ENVIAR VÍDEO DO ZAP DE DANIEL 26/2.
VINICIUS E CLAUDIA (RUA PAULO CÉSAR DE ANDRADE, 232/ 701, LARANJEIRAS) INSTALAR JANELAS + VIDROS INSULADO 18,5 MM 164,7 X 82,5 = 04/ 164,7 X 83,8 = 04/ 185,5 X 83,3 = 04 JÁ NO LOCAL
WILLIAN/ PABLO |  | ADEZUITA SOUZA (RUA ANIBAL DE MENDONÇA, 16 /118 - IPANEMA) ORIENTAR ROMULO NA INSTALAÇÃO DO BOX FLEX |  | LUIZ MOREIRA (AV. JOÃO LUIS ALVES, 206 - CASA, URCA) LEVAR E INSTALAR PORTA/ BUSCAR VIDROS NA GLASSPEL (PEDIDO -----) TEMP. INC. 08 MM 233,8 X 46,2 = 04
GOL |  | ELIS NUNES - AV. JORNALISTA ALBERTO FRANCISCO TORRES, 75 / 201 - BL. 01 - ICARAÍ) MANUTENÇÃO DA CORTINA DE VIDRO |  | VINICIUS AJUZ - MICHELE (STA. MONICA RES. 1002 BL.01, BARRA) BUSCAR VIDRO NA GLASSPEL (PEDIDO 31214) E TROCAR O QUEBRADO DA COBERTURA 232 X 117/ COLOCAR O ALIZAR (NO LOCAL) NA PORTA. CLIQUES JÁ NO LUGAR
ELIAS | CARLINHOS | NELSON QUARESMA (RUA BARÃO DA TORRE, 475/801 - IPANEMA) MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS *LEVAR ESPUMA ADESIVA 11X6, 04 ROLDANAS PARA GUILHOTINA E 04 ROLDANAS LINHA 30 PRETA | 02 ROLDANAS LINHA 30 CAIXA PRETA | PENDENCIAS:
KOMBI | PASSAGEIROS |  |  | ÚRSULA LEHNERT E ALBERTO - YAMAGATA ARQ. (AV. RUI BARBOSA, 702, 1401 - FLAMENGO) TROCAR VIDROS INSULADOS: A 125 x 105 L = 03 MANCHADOS
MIGUEL VILLELA (RUA FERNANDO MAGALHÃES, 214, J. BOTANICO) AVALIAR BARULHO NA PORTA E LEVAR 02 ROLDANAS DUPLAS DE INOX GOLD PARA TROCAR, SE FOR NECESSÁRIO
DÁUREA (RUA ATOR PAULO GUSTAVO, 229 - SALA 1906-1902 - ICARAÍ) MEDIR VIDRO, PEDIR E LEVAR PINTAR NO DARCI (COR: APALCA SW7022)
ANTONIO | FABIO | FRANCISCO OLIVEIRA (R. GEN. SIDONIO DIAS CORREA, 457/ 102, JARDIM OCEÂNICO) BUSCAR BOX NA GLASSPEL (PEDIDO 30883) E INSTALAR (PORTA 68,8 X 208/ FIXO 63,8 X 204,5) / LEVAR KIT + U CROMADO COM 2,10 M (JÁ NO GALPÃO) / LEVAR CANTONEIRA 3/4" PARA ACABAMENTO DA PORTA (ALTURAS E LARGURA SUPERIOR) | CORTOU CAPA DO KIT DO BOX MENOR/ VER COM DANIEL FORMA DE COLOCAR UM "TRILHO" NA PORTA E A CANTONEIRA NAS ALTURAS | KYRA E BETO - ARQ. DANIEL PETERSEN (EST. DEPUTADO ROLLEMBERG, 149, ALBUQUERQUE - TERESÓPOLIS) EFETUAR RETOQUE NA PORTA (PINTURA ARRANHADA) / LEVAR 04 PUXADORES PARA AS PORTAS PARA COLOCAR DO LADO DE FORA / EFETUAR UMA LIMPEZA NAS ESQUADRIAS.
MONTANA |  | LUANA LOFEU (RUA CINCO DE JULHO, 108/ 802, COPACABANA) LEVAR E INSTALAR JANELA MAXIM-AR (JÁ COM VIDRO)/ UM PEDAÇO NA ALTURA DA JANELA PARECE ESTAR COM MASSA/ LEVAR BARRA PARA ACABAMENTO DA ALTURA DA JANELA DA ÁREA ONDE O SILICONE ESTÁ AMARELADO, POIS É FERRUGEM/ TRAZER PERFIS QUE ESTÃO NA OBRA |  | MARCELA DE JESUS CANTUÁRIA (RUA MARIANÓPOLIS, 266 - GRAJAÚ) (PB01) PORTINHA DE ARMARIO GIRO COM VISOR EM LAMBRI - CINZA - VIDRO INC 4MM / (P04) PORTA GIRO LAMBRI 2FL MÓVEIS 40% LAMBRI E 60% VENEZIANA- CINZA / (P05) PORTA GIRO 2FL MÓVEIS 55% VIDRO E 45% LAMBRI - CINZA - VIDRO ARAMADO / (P06) PORTA GIRO 2FL MÓVEIS 45% VIDRO E 55% LAMBRI - CINZA - VIDRO ARAMADO / (P01) PORTA GIRO (SOMENTE ESTRUTURA) - CINZA / (P02) PORTÃO DE CORRER (SOMENTE ESTRUTURA) - CINZA
VIVIAN HUET (R. GENERAL TASSO FRAGOSO, 54 - 502 - LAGOA) FICOU PENDENTE O PUXADOR / RETIRAR O EXCESSO DE SILICONE DAS PORTAS / LEVAR SILICONE PRETO PARA A JANELA
MÁRCIA HOLLANDA (AV. VISCONDE DE ALBUQUERQUE, 492/ 201, LEBLON) LEVAR E INSTALAR JANELAS / BUSCAR VIDROS NA VIDRAÇO: INSULADO FUMÊ 18 MM 58 X 104,5 = 02/ 58 X 106 = 02/ 58 X 106,6 = 02/ 58 X 109,8 = 02/ 58 X 106,4 = 02/ 135,3 X 106,5 = 04/ 135,3 X 106 = 04/ 136,5 X 106 = 02
LEVAR PARA NOVA ESSENCIAL: 02 H1067/ 01 0949/ 3 M SU120/ 3M I105 (CLIENTE DANIEL MELO) JUNTO COM MATERIAL JÁ PEDIDO NA ALUNENSE PARA FAZER ANOD. BRONZE 3002
VER COM DANIEL O QUE VAI FAZER RAFAEL ALVES (RUA JOANA ANGÉLICA, 31 – COB, IPANEMA) TIRAR VIDRO DA ÁREA PARA IMPERMEABILIZAR O LOCAL, POIS ESTÁ TENDO INFILTRAÇÃO NA PAREDE
WILLIAN MARINA MACIEL (R. GAL. POLIDORO, 68 - R. PROF. ÁLVARO RODRIGUES, 277-1004 BL 02, BOTAFOGO) FAZER VEDAÇÃO EMBAIXO DO GUARDA CORPO DA CORTINA *LEVAR CINTO DE SEGURANÇA/ LEVAR BOLINHAS DE SILICONE PARA COLOCAR NOS BOXES OPEN/ BOX DE CANTO TREPIDANDO (LEVAR ROLDANA PARA TROCAR, SE FOR PRECISO)
PETER GUNDA (RUA RODOLFO DANTAS, 06/ 704, COPACABANA) SUBSTITUIR OS PARAFUSOS DAS GRADES POR ARREBITES POP 5/32
FLÁVIA E VALTER (RUA IPANEMA, 53/ 1102, BARRA) BUSCAR 01 VIDRO NA GLASSPEL E SUBSTITUIR O EMPENADO DA CORTINA TEMP. 10 MM 45,9 X 233,5 - DEVOLVER O VIDRO PARA GLASSPEL
CARLOS ROSILEIA (AV. ROBERTO SILVEIRA, 473 - 1704, ICARAÍ) LEVAR ACM BRANCO PARA COMPLETAR PLATIBANDA/ RETIRAR VIDROS DO MURO E LEVAR PARA JATEAR
VEDAÇÃO:
ANDRÉ E LINA (RUA RAULINO DE OLIVEIRA, 139 - COB - 302, BARRA) FURAR TUBOS E APLICAR ESPUMA EXPANSIVA (LEVAR 3 LATAS)/ REINSTALAR PLATIBANDA DE PLACA CIMENTÍCIA *LEVAR FITA
BRUNO WERNER (RUA CORONEL EURICO DE SOUZA GOMES FILHO, 404 - 301, BARRA) TROCAR PARAFUSOS ENFERRUJADOS DA COBERTURA *VIDE FOTOS NO ZAP DE DANIEL 09/1
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 6ª FEIRA - 06/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
ROMULO/ RONALD |  | NICOLA VITTORIO SIRI (RUA BARÃO DA TORRE 651, CASA 03, IPANEMA) VAZAMENTO NA COBERTURA PARTE DO MEIO E NA BASE DA ESCADA NOS PRIMEIROS DEGRAUS- VIDE VÍDEO COM DANIEL
MARINA MACIEL (R. GAL. POLIDORO, 68 - R. PROF. ÁLVARO RODRIGUES, 277-1004 BL 02, BOTAFOGO) FAZER MOLDE DO ESPELHO DO QUARTO CASAL / LEVAR BOLINHAS DE SILICONE PARA COLOCAR NOS BOXES OPEN/ BOX DE CANTO TREPIDANDO (LEVAR ROLDANA PARA TROCAR, SE FOR PRECISO)
EDSON/ CARLOS |  | ABRÃO WAJNBERG *VERA 2294-0931 (R. NASCIMENTO SILVA, 575 - 501, IPANEMA) VIDRO DA COBERTURA DESCEU *LEVAR ESCADA GRANDE E FITA DUPLA FACE
COND. ILUMINATO (R. MINISTRO RAUL FERNANDES, 216, BOTAFOGO) LEVAR MANTA CORTADA COM 5 CM PARA APLICAR NA COBERTURA *CORTAR FITA COM CUIDADO PARA FICAR O MAIS CERTINHA POSSÍVEL
WILLIAN/ PABLO |  | ELIS NUNES - AV. JORNALISTA ALBERTO FRANCISCO TORRES, 75 / 201 - BL. 01 - ICARAÍ) MANUTENÇÃO DA CORTINA DE VIDRO
ELIAS | CARLINHOS | NELSON QUARESMA (RUA BARÃO DA TORRE, 475/801 - IPANEMA) MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS
ANTONIO | FABIO | FRANCISCO OLIVEIRA (R. GEN. SIDONIO DIAS CORREA, 457/ 102, JARDIM OCEÂNICO) LEVAR E INSTALAR MAXIM-AR/ BUSCAR KIT DE BOX NA AJ ABRANCHES
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | SÁBADO - 07/03/2026 | CONCLUSÃO:
INSTALADOR | AJUDANTE | DOMINGO - 08/03/2026 | CONCLUSÃO:

## 2ª SEMANA DE 09 A 15
INSTALADOR | AJUDANTE | 2ª FEIRA - 09/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
ROMULO/ RONALD |  | FERNANDA E LEANDRO (AV. BARTOLOMEU MITRE, 230 - 602, IPANEMA) BUSCAR NA GLASSPEL (PEDIDO 31126) TEMP. INC. 08 MM 17,8 X 210,5 = 01/ 143,2 X 93,2 = 01/ 142,5 X 64,2 = 01/ (PEDIDO 31217) 02 PORTINHAS DE GIRO *LEVAR DOBRADIÇAS E TRINCOS SEPARADOS NO ESTOQUE)/
EDSON/ CARLOS
WILLIAN/ PABLO
ELIAS | CARLINHOS
ANTONIO | FABIO
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 3ª FEIRA - 10/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
ROMULO/ RONALD |  | LUIZ HENRIQUE CASEMIRO (RUA REPÚBLICA DO PERU, 63/ 1101, COPACABANA) LEVAR E INSTALAR JANELA DA SALA + VIDROS (JÁ NO GALPÃO) INC. 06 MM 44,5 X 82,6 = 14/ 127,0 X 80,0 = 02/ 127,0 X 82,0 = 12
ELIAS | CARLINHOS | LEVAR CONE, FITA ZEBRADA
EDSON/ CARLOS
WILLIAN/ PABLO
ANTONIO | FABIO
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 4ª FEIRA - 11/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
ROMULO/ RONALD
EDSON/ CARLOS
WILLIAN/ PABLO
ELIAS | CARLINHOS
ANTONIO | FABIO
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 5ª FEIRA - 12/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
ROMULO/ RONALD |  | PRISCILA E DANIEL (RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 664 - 503 - LEBLON) INSTALAR BRISES (JÁ NO LOCAL)
EDSON/ CARLOS
WILLIAN/ PABLO
ELIAS | CARLINHOS
ANTONIO | FABIO
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 6ª FEIRA - 13/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
ROMULO/ RONALD
EDSON/ CARLOS
WILLIAN/ PABLO
ELIAS | CARLINHOS
ANTONIO | FABIO
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | SÁBADO - 14/03/2026 | CONCLUSÃO:
INSTALADOR | AJUDANTE | DOMINGO - 15/03/2026 | CONCLUSÃO:

## 3ª SEMANA DE 16 A 22
INSTALADOR | AJUDANTE | 2ª FEIRA - 16/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 3ª FEIRA - 17/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 4ª FEIRA - 18/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 5ª FEIRA - 19/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 6ª FEIRA - 20/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | SÁBADO - 21/03/2026 | CONCLUSÃO:
INSTALADOR | AJUDANTE | DOMINGO - 22/03/2026 | CONCLUSÃO:

## 4ª SEMANA DE 23 A 28
INSTALADOR | AJUDANTE | 2ª FEIRA - 23/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 3ª FEIRA - 24/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
JOSÉ
FERNANDO | VAI AO MÉDICO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 4ª FEIRA - 25/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 5ª FEIRA - 26/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | 6ª FEIRA - 27/03/2026 – SAÍDA DA OBRA AS 16 H | CONCLUSÃO:
JOSÉ
FERNANDO
GUILHERME
INSTALADOR | AJUDANTE | SÁBADO - 28/03/2026 | CONCLUSÃO:
INSTALADOR | AJUDANTE | DOMINGO - 29/03/2026 | CONCLUSÃO: